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	Topluluk/Kulüp Adı  
	  

	Üniversite Adı  
	  

	Üniversite Genç Ofis Adı  
	  

	Topluluk/Kulüp Faaliyet Alanları  
	Yönetim 
Teknoloji 
Eğitim 
İnovasyon 

	Topluluk/Kulüp Üye Sayısı  
	  

	Topluluk Sosyal Medya Hesapları  
	  

	Proje Konu Başlığı  
	 Dijital Dönüşüm ÇağındaYönetim Bilişim Sistemleri  ve Genç İstihdamı 

	Proje Adı  
	 10. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Zirvesi 

	Projenin Amacı  
	 Bu projenin amacı; Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerini ortak bir ulusal platformda bir araya getirerek, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve veri odaklı yönetim alanlarında farkındalıklarını artırmak; gençlerin istihdam edilebilirliklerini, kariyer planlama becerilerini ve sektörle etkileşimlerini güçlendirmektir. 
 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek ulusal zirve ile; farklı üniversitelerden öğrencilerin bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları, üniversiteler arası iş birliği ve ağ oluşturma kültürünün geliştirilmesi, gençlerin teknoloji temelli üretkenliklerinin desteklenmesi ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanının kamu ve özel sektördeki rolünün görünür kılınması hedeflenmektedir. 



	
	 
Ayrıca proje, farklı illerden katılım sağlayacak öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek gibi temel giderlerini karşılayarak fırsat eşitliği sağlamayı; sosyoekonomik imkânları sınırlı gençlerin de ulusal ölçekte düzenlenen akademik ve kariyer odaklı etkinliklere aktif katılımını mümkün kılmayı amaçlamaktadır. 
 
Bu doğrultuda proje; Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik politikalarıyla uyumlu, kapsayıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturarak gençlerin dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

	Proje Süresi  
	Projenin süresi 7,5 haftadır.  
Tahmini Başlangıç tarihi: 07/02/2025. Tahmini Bitiş Tarihi 30/03/2025 

	Projenin Uygulanacağı Yerler  
	Düzce - Merkez Orhangazi Mahallesi Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu

	Hedef Kitle  
	 Bu projenin hedef kitlesini; Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) bölümü öğrencileri başta olmak üzere, dijital dönüşüm, yapay zekâ, veri analitiği ve bilişim teknolojileri alanlarında kariyer hedefleyen lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 
 
Birincil hedef kitle; farklı şehir ve üniversitelerden gelerek projeye aktif katılım sağlayacak, özellikle sosyoekonomik imkânları sınırlı, ulusal ölçekte düzenlenen akademik ve kariyer odaklı etkinliklere erişimi kısıtlı olan öğrencilerdir. Bu kapsamda ulaşım, konaklama ve yemek giderlerinin karşılanmasıyla fırsat eşitliği sağlanması amaçlanmaktadır. 
 
İkincil hedef kitle ise; Yönetim Bilişim Sistemleri alanında akademik çalışmalar yürüten akademisyenler, sektörde faaliyet gösteren bilişim ve teknoloji profesyonelleri ile üniversite–sektör iş birliğine ilgi duyan öğrenci topluluklarıdır. 

	Katılımcı Bilgisi  
	Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Kontenjanı: 100 kişi 
Düzce Üniversitesi Genel Kontenjanı: 100 kişi 
Bingöl Üniversitesi Kontenjanı: 25 kişi 
Anadolu Üniversitesi KonteNjanı: 25 Kişi 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Akdeniz Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Gazi Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Ardahan Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Marmara Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
İskenderun Teknik Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Dokuz Eylül Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kontenjanı: 25 Kişi




	Faaliyetlerin Açıklanması  
	Proje kapsamında düzenlenecek 2026 Yönetim Bilişim Sistemleri Ulusal Zirvesi, farklı üniversitelerden katılım sağlayan öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal gelişimlerini bütüncül bir yaklaşımla destekleyecek şekilde planlanmıştır. 
 
Zirve süresince; Yönetim Bilişim Sistemleri, dijital dönüşüm, yapay zekâ, veri analitiği ve bilişim teknolojileri alanlarında uzman akademisyenler ve sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı panel ve oturumlar gerçekleştirilecektir. Bu oturumlarda katılımcı öğrencilerin güncel teknolojik gelişmeler hakkında bilgi edinmeleri, kariyer yollarına ilişkin farkındalık kazanmaları ve soru–cevap bölümleri aracılığıyla aktif katılım sağlamaları hedeflenmektedir. 
 
Etkinlik programı kapsamında, farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını ve üniversiteler arası iş birliği kültürünü geliştirmelerini desteklemek amacıyla sosyal etkileşim odaklı faaliyetler düzenlenecektir. Bu kapsamda planlanan sosyal programlar; katılımcıların kaynaşmasını, iletişim becerilerinin gelişmesini ve aidiyet duygusunun güçlenmesini amaçlamaktadır. 
 
Zirveye şehir dışından katılım sağlayan öğrenciler için konaklama, yemek ve ulaşım ihtiyaçları proje kapsamında karşılanacak; böylece sosyoekonomik imkânları sınırlı öğrencilerin de ulusal ölçekte düzenlenen bu etkinliğe eşit şartlarda katılımı sağlanacaktır. 
 
Ayrıca etkinlik süresince, katılımcıların bulunduğu şehri tanımalarına olanak sağlayacak kültürel ve sosyal gezi programı düzenlenecek; bu faaliyet ile öğrencilerin kültürel farkındalıklarının artırılması ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi hedeflenecektir. 
 
Gerçekleştirilecek tüm faaliyetler; planlı bir takvim doğrultusunda, güvenlik ve organizasyon kurallarına uygun şekilde yürütülecek olup, katılımcıların hem akademik hem sosyal açıdan verimli bir ulusal zirve deneyimi yaşamaları amaçlanmaktadır. 

	Faaliyet Takvimi  
	1. Hafta – Proje Başlangıç ve Organizasyon 
· Proje ekibinin oluşturulması ve görev dağılımlarının yapılması 
· Proje kapsamı, hedefler ve faaliyet planının netleştirilmesi 
· Genç Ofis ile koordinasyon toplantısının gerçekleştirilmesi 
 
 
2. Hafta – İçerik ve Program Tasarımı 
· Zirve ana teması ve oturum başlıklarının belirlenmesi 
· Panel ve konuşma formatlarının planlanması 
· Akademik ve sektörel içerik taslağının oluşturulması 
 
 
 
3. Hafta – Konuşmacı Planlaması 
· Akademisyen ve sektör temsilcilerinin belirlenmesi 
· Resmî konuşmacı davetlerinin yapılması 
· Konuşmacı teyitlerinin alınması 
 



	
	4. Hafta – Lojistik Ön Planlama 
· Etkinlik mekânı ve salon rezervasyonlarının yapılması 
· Konaklama ve ulaşım alternatiflerinin belirlenmesi 
· Yemek ve ikram planlamasının yapılması 
 
5. Hafta – Tanıtım ve Duyuru Süreci 
· Ulusal düzeyde üniversitelere ve öğrenci topluluklarına duyuru yapılması 
· Sosyal medya ve dijital tanıtım çalışmalarının başlatılması  	• 	Katılımcı başvuru sürecinin açılması 
 
 
6. Hafta – Katılımcı Başvurularının Alınması 
· Üniversitelerden katılımcı başvurularının toplanması 
· Başvuru süreçlerinin takip edilmesi 
· Bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının yapılması 
 
 
7. Hafta – Başvuru Değerlendirme 
· Katılımcı başvurularının değerlendirilmesi 
· Öncelikli katılımcı listesinin oluşturulması 
· Şehir dışı katılımcıların tespit edilmesi 
 
 
8. Hafta – Kesin Katılımcı ve Lojistik Netleştirme 
· Kesin katılımcı listesinin ilan edilmesi 
· Ulaşım, konaklama ve yemek planlarının kesinleştirilmesi 
· Teknik ekipman ve salon düzeni planlarının tamamlanması 
 
 
9. Hafta – Detaylı Organizasyon Hazırlığı 
· Zirve programının saatlik olarak hazırlanması 
· Görevli ekiplerin (karşılama, yönlendirme, teknik destek) 
belirlenmesi 
· Kültürel gezi ve sosyal programların planlanması 
 
 
10. Hafta – Son Hazırlıklar 
· Konuşmacılarla program akışının paylaşılması 
· Katılımcılara bilgilendirme e-postalarının gönderilmesi 
· Konaklama ve ulaşım rezervasyonlarının teyit edilmesi 
 
 
11. Hafta – Uygulama Öncesi Kontroller 
· Etkinlik alanında prova ve teknik kontrollerin yapılması 
· Organizasyon ekibiyle son koordinasyon toplantısı  • Acil durum ve alternatif planların oluşturulması 
 
 



	
	 
12. Hafta – ZİRVE UYGULAMA SÜRECİ 
· 2026 Yönetim Bilişim Sistemleri Ulusal Zirvesi’nin gerçekleştirilmesi 
· Panel ve oturumların yürütülmesi 
· Sosyal program ve kültürel gezi faaliyetlerinin uygulanması 
· Katılımcı konaklama, yemek ve ulaşım süreçlerinin koordinasyonu 
 
13. Hafta – Değerlendirme Süreci 
· Katılımcı geri bildirimlerinin toplanması 
· Etkinlik çıktılarının analiz edilmesi 
· Fotoğraf ve video içeriklerinin düzenlenmesi 
 
 
14. Hafta – Raporlama ve Kapanış 
· Proje faaliyet raporunun hazırlanması 
· Harcama ve bütçe raporlarının oluşturulması 
· Genç Ofis ve ilgili birimlere nihai raporun sunulması 

	Beklenen Sonuçlar  
	 Proje kapsamında düzenlenecek 2026 Yönetim Bilişim Sistemleri Ulusal Zirvesi sonucunda; Türkiye genelindeki farklı üniversitelerden katılım sağlayan öğrencilerin dijital dönüşüm, yapay zekâ ve veri odaklı yönetim alanlarındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artması beklenmektedir. 
 
Zirve aracılığıyla, Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerinin kariyer planlama süreçlerine ilişkin bilinç kazanmaları, sektör beklentilerini daha yakından tanımaları ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına yönelik yönelimlerinin güçlenmesi hedeflenmektedir. 
 
Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerin bir araya gelmesiyle, üniversiteler arası iletişim, iş birliği ve ağ oluşturma kültürünün gelişmesi, ilerleyen dönemlerde ortak projeler ve etkinliklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlanması beklenmektedir. 
 
Proje kapsamında şehir dışından katılım sağlayan öğrencilerin ulaşım, konaklama ve yemek giderlerinin karşılanması, sosyoekonomik imkânları sınırlı gençlerin ulusal düzeyde düzenlenen akademik ve kariyer odaklı etkinliklere katılımını artırarak fırsat eşitliğine katkı sağlaması beklenen önemli sonuçlar arasındadır. 
 
Gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde katılımcıların iletişim, sosyal uyum ve aidiyet duygularının güçlenmesi, üniversite yaşamına aktif katılım konusunda motivasyonlarının artması öngörülmektedir. 
 
Sonuç olarak proje; Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir ve yaygın etkisi olan bir organizasyon modeli ortaya koyarak, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrenim gören gençlerin akademik, mesleki ve sosyal gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamayı hedeflemektedir. 








	Talep Edilen Bütçe  
	 75.000 TL 

	Projenin Yerel mi Ulusal mı Olduğunu İşaretleyiniz  
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